План реализации инновационной образовательной программы КГМУ

«Прикладная токсикология и иммунология

(на примере наноразмерных частиц)»

Сроки реализации проекта:

Сентябрь 2016 года – май 2017 года

Краткое описание. Инновационная образовательная программа (ИОП) посвящена изучению принципов общей токсикологии, прикладной токсикологии, нанотоксикологии, фармакодинамики и фармакинетики ксенобиотиков, в том числе наноразмерных частиц, иммунотоксикологии (роль иммунной системы в реализации токсических эффектов, биотрансформации и элиминации наноразмерных частиц), а также освоению современных методов визуализации наночастиц, изучения их распределения и поведения в организме, обнаружения биологических маркеров экспозиции и эффекта. ИОП находится на стыке фундаментальных и прикладных дисциплин, изучающих поведение ксенобиотиков в окружающей среде и живых организмах для обеспечения безопасной жизнедеятельности организма человека – биохимии, патологии, фармакологии, иммунологии, гигиены.

Этапы проекта:

Предварительный этап: 1 сентября – 15 октября 2016 г.

Содержание деятельности:

Формирование образовательного модуля, включающего ИОП, биохимию, патологию, фармакологию, иммунологию, гигиену, фармацевтическую химию. Определение форм участия в реализации программы преподавателей фундаментальных и клинических кафедр КГМУ. Разработка, согласование и утверждение учебно-методической документации. Утверждение расписания занятий. Отбор для участия в проекте студентов, интернов, ординаторов, аспирантов. Создание единого графика и методики применения контрольно-измерительных инструментов в процессе изучения дисциплин.

Основной этап: 16 октября 2016 г. – 15 февраля 2017 г.

Содержание деятельности:

Реализация ИОП согласно календарно-тематическому плану. Формирование проектных групп, определение проектных заданий, консультации с проектными группами. Проведение методологических и методических семинаров с преподавателями, участвующими в модуле. Проведение «круглых столов», симпозиумов, практикумов. Разработка учебного пособия. Апробация и коррекция оценочных средств.

Завершающий этап: 16 февраля – 15 мая 2017 г.

Содержание деятельности:

Реализация ИОП согласно календарно-тематическому плану. Работа групп слушателей по реализации исследовательских проектов. Презентация исследовательских проектов. Проведение аттестации слушателей. Проведение исследования удовлетворенности студентов пройденным курсом с использованием «Стэнфордской модели обучения». Проведение исследования удовлетворенности преподавателей результатами реализации модуля. Подготовка итогового отчета. Подготовка плана мероприятий, обеспечивающего устойчивость проекта.

Распространение результатов будет производиться после завершения проекта.

| Ректор КГМУ | А.С.Созинов |
| --- | --- |